共青团武汉市青山区委员会

武汉市青山区科学技术局文件

武汉市青山区人力资源局

青团联〔2014〕2号

★

# 2014年“青山杯”青年科技创业大赛实施方案

一、大赛目的

为切实践行党的群众路线，深入实施“青桐计划”，加速推进青山转型发展，确保青年创业工作取得实效，选树一批青年创业优秀典范，挖掘一批市场前景可观、发展潜力巨大、符合青年实际的科技型创业项目，积极引导青年创新创业，促进人才、技术和资本的有机结合，推动区域经济结构转型和高新技术产业发展。

二、大赛主题

青春创业  圆梦青山

三、大赛原则

大赛项目评选贯彻尊重青年人才、鼓励创新创业、促进科技进步和经济发展的方针，坚持以“科学规范、公开透明、公平公正”为原则。

四、主办单位

共青团武汉市青山区委员会

武汉市青山区科学技术局

武汉市青山区人力资源局

五、大赛时间

2014年5月——2014年10月

六、报名条件

本次大赛面向所有有志于创业的，年龄在18-45周岁的个人或者主要负责人年龄在18-45周岁的创业团队。

1、拥有创新创意项目，并有意在青山投资创业的优秀创业者（团队）。注册时间2年以内、运营状况良好的“小微”企业。

2、参赛项目知识产权明晰；技术创新性强，具有持续创新能力；项目成果转化后，具有明显的成长性；产品的竞争优势明显，市场前景乐观。

3、参赛项目符合国家战略性新兴产业和武汉市产业导向，重点支持具有明显竞争力的新能源、节能环保、现代高端制造、半导体与光机电、新材料、软件与服务外包研发及其他新兴产业的研发及产业化项目。

4、项目（企业）带头人和团队创新能力较强，具有现代企业管理理念。优先考虑在国内外高等院校、科研机构、知名公司研修或工作三年以上，具有自主创新能力的青年创业领军人才。

5、项目团队（企业管理层）结构合理，核心管理层对目标市场、行业熟悉，技术开发、组织管理和市场营销等要素基本具备。

七、报名要求

（一）报名时间

即日起至2014年10月10日

（二）报名方式

凡符合报名条件的个人（团队）可通过以下方式报名：

1、现场报名

社会及各园区企业可到以下报名点现场报名：

（1）青山国家高新技术创业服务中心

地址：青山区冶金大道54号火炬大厦14楼

联系人：赵  琨   刘  哲

联系电话：59357290   59008589

（2）共青团青山区委员会

地址：青山区临江大道868号区政府大楼1530室

联系人：彭  聪

联系电话：68865143

2、集体报名

在校大学生组成的参赛团队可以在本校的团委进行报名，经校团委和校学工部推荐后以学校为单位汇总到青山区团委，由青山区团委集中报送至大赛组委会办公室。

联系人：彭聪

联系电话：68865143

（三）报名材料

1、参赛报名表纸质版一式两份，电子版一份。

2、创业项目计划书纸质版一式四份，电子版一份。

3、参赛人员或团队核心人员2寸彩色免冠照片（电子版）。

4、参赛人员或团队核心人员身份证复印件纸质版一式一份。

5、已成立公司的，需提供公司章程，工商营业执照复印件纸质版一式一份。

6、有知识产权的需提供知识产权证书，产品授权书，复印件纸质版一式一份。

八、大赛流程

（一）赛前宣传动员及报名受理阶段（4月29日-9月12日）

1、举办2014年“青山杯”青年科技创业大赛启动仪式，向社会发布比赛信息，并邀请有关媒体参加。

2、在武汉地区各高校开展巡回宣讲，结合校园媒体，在校园开展报名动员会，张贴海报等。通过设置报名点，向本校大学生讲解报名须知。

（一）初审（10月中旬）

组委会组织评审对参赛创业项目计划书进行初审，评选出符合大赛要求的有效项目进入初赛。

（二）初赛（10月下旬）

初赛由评审按照背靠背方式对通过初审的项目进行评选，最后联合复议选出前30强选手进入复赛。

（三）复赛（11月上旬）

组委会将以电话或邮件方式通知参加复赛的30强选手在指定地点进行答辩。通过专家现场评审、打分，选出前10名参加决赛的创业项目，给予公示。公示过后，组委会将对前10强项目进行实地面试，同时签署落户青山协议，具体方案将另行通知。

（四）决赛（11月中下旬）

组委会将以电话或邮件方式通知参加决赛的10强选手，进行公开答辩，通过专家现场评审、打分选出一、二、三等奖，并进行颁奖。

九、大赛奖励

1、大赛设置一等奖2名，奖金各10万元；二等奖3名，奖金各6万元；三等奖5名，奖金各3万元，优秀奖10名，奖金各1万元。另外，将对集体报名参赛单位按照项目数量给予一定奖励。

2、创业项目获奖后签订有关落户协议，须在2个月内按照落户协议完成公司工商注册和税务登记（或工商和税务迁入程序），项目落户青山区后有关部门下达创业项目立项文件，拨付奖金，并根据落户区域优秀创业项目管理规定进行跟踪管理和服务。注册地在青山的企业直接根据有关规定拨付奖金。

3、若发现获奖项目所提供的材料与事实不符，大赛组委会有权取消该奖项，收回奖金。

4、解释权归2014年“青山杯”青年科技创业大赛组委会所有。

附件：1、2014年“青山杯”青年科技创业大赛报名表

2、2014年“青山杯”青年科技创业大赛项目计划书撰写标准模版

“青山杯”青年科技创业大赛组委会

2014年6月12日

附件一：

2014年“青山杯”青年科技创业大赛报名表

编 号：                          填表时间：   年    月   日

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负责人姓名 |  | 性别 |  | 出生年月 |  | 照 片 |
| 户籍所在地 |  |  |  |  |  |  |
| 学 历 |  | 专业 |  |  |  |  |
| E-mail |  |  | QQ |  |  |  |
| 身份证号 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 现住地址 |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 目前状况 | 在校学生（ ）企业在职（ ）创业中（ ）其 它（ ） |  |  |  |  |  |
| 个人简历 |  |  |  |  |  |  |
| 团队简介 |  |  |  |  |  |  |
| 奖惩情况 |  |  |  |  |  |  |
| 项目简介 | 按照大赛项目书模板另文撰写 |  |  |  |  |  |
| 推荐单位 意见 |  |  |  |  |  |  |
| 声明：本人已详细阅读本次大赛的相关文件，并保证遵守有关规定。承诺提供的技术文件和资料真实、可靠，作品的知识产权权利归属明确无争议；未剽窃他人成果；未侵犯他人的知识产权；提供的经济效益及社会效益数据及证明客观、真实。若发生与上述承诺相违背的情形，由申报人自行承担全部法律责任。 申报人 （签名） |  |  |  |  |  |  |

注：填写以上资料必须真实、有效、完整，不足部分可编制附件一同送达组委会。

附件二：

2014年“青山杯”青年科技创业大赛

项目计划书撰写标准模版

一、创业项目计划书封面

1、计划书封面统一按《*****创业项目计划书》名称，****指创业项目名称，落款标注个人（团队）名称、联系方式及撰写日期。

二、创业项目计划书内容

1、项目背景 （本项目研究的目的、意义和必要性;项目产品的定性描述、主要用途及市场前景；本项目研究现有起点科技水平及已存在的知识产权情况）。

2、项目内容 （具体研发的内容和重点解决的关键技术问题；项目的特色和创新之处；要达到的主要技术、经济指标及社会、经济效益）。

3、实施方案 （项目产品的目标市场、核心团队、竞争能力，必须具备的行业生产许可和资质认定，项目选址和生产场地、生产线建设，市场营销策划等市场实现模式）。

4、财务论证 （经费预算和筹措来源，产品成本和盈利能力分析，包括投入与盈利数量对比及回报周期计算等）。

5、考核指标 （主要技术指标、主要经济指标、项目实施中形成的示范基地、中试线、生产线及其规模等）。

6、相关附件材料 （申报书阐述项目技术水平、知识产权、创业团队能力、实施基础条件等内容，可提供专利、资质、荣誉证书、融资/租赁协议等相应佐证材料说明）。

共青团武汉市青山区委员会 2014年6月12日印发